**Мобильный клуб «Знайка»**

1. МАОУ СШ № 65
2. Проект: Мобильный клуб «Знайка»

3. Срок реализации проекта (2022-2023 год)

4. Целевая группа (с 1 класса по 4 класс)

5. Концептуальное/модельное представление преобразуемой области.

Привлечение к образовательной составляющей учебного процесса партнера -Парка чудес Галилео. Активное совместное взаимодействие позволит усилить и усовершенствовать образовательную среду. Изменения в образовательной среде позволят и смотивируют участников образовательных отношений к дальнейшей совместной образовательной деятельности. Новые возможности для педагога и новые возможности для учащихся! Новые средства для подачи информации и ее восприятию. Это очень важно! Новые возможности и новый формат для обучения.

5.1. Описание пространства, где будет организована образовательная деятельность.

На базе МАОУ СШ № 65 иПарка чудес Галилео.

6. Цель и задачи проекта.

6.1. Цель (как образ результата или направленность управленческой деятельности в достижении заявленных преобразований).

Внесение изменений в образовательную среду через организацию и действия мобильного клуба «Знайка» на базе МАОУ «СШ № 65» среди обучающихся 1- 4 классов для совершенствования условий взаимодействия участников образовательных отношений. Данные изменения и взаимодействия позволят создать условия для объединения разновозрастных групп НОО для решения поставленных задач в образовании, обозначенных в Стратегии социально – экономического развития города Красноярска.

6.2. Критерии достижения цели проекта.

* Внесение в планы воспитательной работы классных руководителей мероприятия, которые направлены на формирование личностных и метапредметных образовательных результатов
* Внесение в рабочие программы учителей – предметников ресурсы мобильного клуба «Знайка» и использование их при изучении предмета
* Показатель включенности учащихся в мероприятия мобильного клуба «Знайка» и в целом в общешкольные мероприятия

6.3. Задачи:

* Усилить и усовершенствовать образовательную среду
* Увеличить количество совместных мероприятий между участниками образовательных отношений
* Разнообразить средства подачи информации
* Повысить мотивацию участников образовательного процесса: учителей, учащихся и родителей;
* Встроить сетевое взаимодействие в образовательный процесс.

7. Обоснование проектных преобразований.

Все предлагаемое новое – это результат требований современных условий. Для достижения поставленных задач в образовании, обозначенных в Стратегии социально – экономического развития города Красноярска, и не только, необходимы апробирования новых приемов и форм проведения занятий, изменения образовательной среды. Рабочие программы учителей – предметников и планы воспитательной работы классных руководителей – это не отдельно взятые документы, ни в коем случае! Это взаимосвязанные «работающие» документы. Данные документы реализуются посредством единения урочной и внеурочной деятельности. Эта деятельность осуществляется не только школой, она осуществляется совместно со всеми участниками образовательных отношений. Посредством данного единения, обучающиеся приобщаются, в том числе, к традиционным духовным и нравственным ценностям, правилам и нормам поведения, провсещаются исторически, а также, образовываются и в других областях.

8. Этапы и мероприятия согласно сроку реализации по достижению цели с указанием ответственных лиц и сроков проведения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
|  | | | |
| 1 | Продолжить Изучение возможностей парка чудес «Галилео» (сайт, экспонаты) | Январь – март 2023 | Команда ПЛЮС, учителя - предметники |
| 2 | Использование для образовательной среды школы по естественно-научному направлению ресурсов Галилео | Апрель - май 2023 | Команда ПЛЮС, учителя - предметники |
| 3 | Дополнение плана мероприятий мобильного клуба «Знайка» парку чудес «Галилео» с целью дальнейшего сотрудничества в новом учебном году исходя из запросов участников образовательных отношений | сентябрь –2023 | Команда ПЛЮС, учителя - предметники |
| 4 | Создание социальных сетей для тиражирования мобильного клуба «Знайка» (ВК, Телеграм-канал, Rutube) | Октябрь – декабрь | Команда ПЛЮС, учителя - предметники |

9. Ресурсы (кадровые, материально-технические, организационно-административные):

- имеющиеся в образовательной организации;

- требуемые/привлекаемые со стороны.

10. Бюджет проекта (источники, характер и размер финансово-экономического обеспечения).

Финансирование за счет участников образовательных отношений. Стимулирование педагогов будет осуществляться за счет стимулирующей части фонда оплаты труда

11. Ожидаемый результат реализации проекта:

* Усиление и усовершенствование образовательной среды
* Улучшение условий для образовательного процесса (снижение детей с рисками учебной неуспешности)
* Увеличение количества совместных мероприятий между участниками образовательных отношений
* Внесение новшества в средства подачи информации
* Повышение мотивации участников образовательного процесса: учителей, учащихся и родителей;
* Встраивание сетевого взаимодействия в образовательный процесс.